# Приложение №2

к приказу филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План мероприятий по подготовке

филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» ПП Елецкая ТЭЦ к работе   
в отопительный период 2025-2026 годов

| №  п/п | Мероприятия | Источник финансирования (статья затрат) | Срок исполнения (месяц,  квартал) | Ответственный исполнитель, куратор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные и технические мероприятия | | | | |
| 1 | Текущий ремонт к/а ЦКТИ-75-39ф ст.№ 2 | Ремонтная программа | май | начальник КТЦ Харламов С.В. |
| 2 | Текущий ремонт к/а БКЗ-75-39Ф ст. № 4 | Ремонтная программа | июль | начальник КТЦ Харламов С.В. |
| 3 | Средний ремонт к/а БКЗ-75-39Ф ст. № 3 | Ремонтная программа | сентябрь | начальник КТЦ Харламов С.В. |
| 4 | Капитальный ремонт к/а БКЗ-75-39ГМА ст. № 5 | Ремонтная программа | апрель | начальник КТЦ Харламов С.В. |
| 5 | Капитальный ремонт паровой турбины Р-5(6)-35/10 ст. № 4 | Ремонтная программа | июнь | зам. начальника КТЦ Башкатов А.В. |
| 6 | Текущий ремонт паровой турбины ПТ-12/13-3,4/1,0-1 ст.№5 | Ремонтная программа | август | зам. начальника КТЦ Башкатов А.В. |
| 7 | Обеспечение наличия нормативного запаса резервного топлива | Мазут | октябрь | начальник КТЦ Харламов С.В. |
| 8 | Обеспечение наличия на рабочих местах оперативного и оперативно-ремонтного персонала необходимого перечня производственных инструкций, инструкций по охране труда, оперативных и технологических схем, укомплектованность рабочих мест утвержденными инструкциями и схемами в соответствии с перечнями | - | октябрь | начальник КТЦ Харламов С.В., зам начальника КТЦ Башкатов С.В., мастер КТЦ Москалев О.Г., начальник смены станции Нигадаев А.В., начальник участка ХВО Журкин Е.А., начальник цеха АСУ ТАиИ Фаустов О.Ю., начальник ЦТС Соломенцев С.Н., начальник ЦЦР Титов С.В., начальник ЭЦ Самойлов Ю.М. |
| 9 | Проведение проверки знаний персонала, аттестации по вопросам промышленной и энергетической безопасности руководителей и специалистов | - | В соответствии с графиками | Начальник СПК и ОТ Коваленков А.В. |
| 10 | Проведение тренировок по ликвидации последствий аварий или инцидентов на опасных производственных объектах, противоаварийных тренировок с учетом ситуаций, возникающих в период низких температур наружного воздуха | - | В соответствии с графиками | начальник КТЦ Харламов С.В., начальник смены станции Нигадаев А.В., начальник участка ХВО Журкин Е.А., начальник цеха АСУ ТАиИ Фаустов О.Ю., начальник ЦТС Соломенцев С.Н., начальник ЭЦ Самойлов Ю.М. |
| 11 | Проведение экспертизы промышленной безопасности, технического диагностирования, технического освидетельствования, эксплуатационного контроля металла технологического оборудования объектов теплоснабжения и технических устройств, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов | Услуги по эксплуатации (промышленная, в т.ч ж/д) | В соответствии с графиками | Начальник КТЦ Харламов С.В., зам. начальника КТЦ Башкатов А.В., мастер ЦЦР Ермаков Ю.А., начальник ЭЦ Самойлов Ю.М. |
| 12 | Проведение комплексных обследований, наблюдений за осадками фундаментов, очередных (весенних и осенних) осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, в том числе, эксплуатируемых в составе опасных производственных объектов | Услуги по эксплуатации (промышленная, в т.ч ж/д) | октябрь | начальник КТЦ Харламов С.В., начальник участка ХВО Журкин Е.А., начальник цеха АСУ ТАиИ Фаустов О.Ю., начальник ЦТС Соломенцев С.Н., начальник ЭЦ Самойлов Ю.М., начальник ЦЦР Титов С.В. |
| 13 | Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность | - | В соответствии с графиком | начальник ЦТС Соломенцев С.Н. |
| 14 | Проведение контрольных шурфовок тепловых сетей | - | В соответствии с графиком | начальник ЦТС Соломенцев С.Н. |
| 15 | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери | - | июль-август | начальник ЦТС Соломенцев С.Н. |
| 16 | Устранение порывов на теплотрассах, выявленных в результате проведения гидравлических испытаний и в процессе эксплуатации, с заменой трубопроводов разного диаметра; ремонт, ревизия, замена запорной арматуры | Ремонтная программа | сентябрь | начальник ЦТС Соломенцев С.Н. |
| 17 | Проверка готовности систем контроля и режима работы оборудования, автоматического регулирования, защит | - | В соответствии с графиками | начальник цеха АСУ ТАиИ Фаустов О.Ю. |
| 18 | Обеспечение запаса материалов и запасных частей аварийного резерва в соответствии с утвержденным перечнем | Сырье и материалы на ремонты | октябрь | начальник КТЦ Харламов С.В., начальник участка ХВО Журкин Е.А., начальник цеха АСУ ТАиИ Фаустов О.Ю., начальник ЦТС Соломенцев С.Н., начальник ЭЦ Самойлов Ю.М., начальник ЦЦР Титов С.В. |
| 19 | Синхронизировать и согласовать планы подготовки к отопительному периоду организаций (для лиц, указанных в подпунктах 1.4-1.5 и лиц, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду - при принятии такими лицами решения о разработке и утверждении плана подготовки к отопительному периоду) | - | май | директор ПП Поздняков Д.В. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель управляющего директора филиала - главный инженер |  | Гордеев В.В. |